КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

Комисијa за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

Образац за пријављивање

Рок за пријаву: 26. април 2024. године

* Молимо да за попуњавање користите фонт Ариел 10

** Приликом попуњавања овог обрасца користите податке и описе из Локалног акционог плана/другог стратешког документа

- ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ:

| Назив јединице локалне самоуправе: | Општина Чока |
| --- | --- |
| Адреса: | Потиска 20, Чока |
| Телефон/ факс: | 0230/471-000, 0230/471-175 |
| Е-маил адреса: | opstina@coka.rs |

| Број рачуна – текући наменски трансфери од Републике Србије у корист нивоа општина/градских општина/градова, за уплату средстава опредељених за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица 840-733251843-26 са позивом на број 97 47-211 |  |
| --- | --- |
| ПИБ јединице локалне самоуправе | 101417479 |

- ПОДАЦИ О АКТИВНОСТИ И СРЕДСТВИМА:

| Назив активности: | Решавање стамбених потреба избеглица – додела кућа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трајање активности: | Почетак активности: | Мај 2024. год. | Завршетак активности: | Новембар 2024. год. |
| Тражена средства: | дин: | 5.557.500,00 |  |  |
| Сопствена средства: | дин: | 292.500,00 |  |  |
| Други извори финансирања | дин: | / |  |  |

- НЕОПХОДНОСТ МЕРЕ, ОДНОСНО АКТИВНОСТИ У ЈЕДНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (образложити због чега је баш ова активност неопходна за решавање стамбених потреба у ЈЛС)

Решавање стамбених потреба избеглица, на територији општине Чока,

значило би побољшање социо – материјалног положаја избеглица

а самим тим и успоравање одласка радно способног становништва.

- КРАТАК ОПИС ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ (набројати и описати све активности од потписивања уговора, расписивања Јавног позива па све до наменског коришћења сеоских кућа од стране изабраних корисника)

Формирање Комисије;

Доношење Правилника о раду Комисије;

Расписивање Јавног позива;

Потписивање уговора са подносиоцима пријава који испуњавају услове

као и са власницима кућа;

Расписивање Јавне набавке за мали грант;

Потписивање уговора о додели малог гранта;

Правдање наменско утрошених средстава Комесаријату.

- ДОСТУПНОСТ КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА  (образложити механизам обавештавања корисника, односно начин обавештавања: огласне табле, медији, месне кнцеларије)

Сва обавештења, позиви, листе, оглашаваће се путем локалних медија, званичног

сајта општине Чока, на огласној табли ОУ Чока као и на огласним таблама свих

месних  канцеларија.

- БРОЈ  ПОТЕНЦИЈАЛНИХ  КРАЈЊИХ  КОРИСНИКА (навести оквиран број корисника који ће конкурисати а сходно вама познатим потребама)

3 потенцијална корисника.

- ОДРЖИВОСТ МЕРЕ, ОДНОСНО  АКТИВНОСТИ у јединици локалне самоуправе (колико доприноси решавању стамбене потребе ове циљне групе, интеграцији породица у ЈЛС као и мерама популационе политике)

Овај пројекат значајно доприноси решавању стамбених потреба избеглица која

имају пребивалиште на територији општине Чока а самим тим и обезбеђује,

осигурава останак породице на територији општине Чока.

- ПРЕДВИЂЕНО ВРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ (реално сагледати време потребно за реализацију сваке подактивности, односно оквиран број дана који је потребан, као на пример: потписивање уговора, расписивање јавног позива, разматрање пријава, допуна документације, обилазак кућа  и процена условности, усвајање предлога листе, решавање по приговорима, усвајање коначне листе, потписивање уговора са корисницима... до наменског коришћења сеоских кућа од стране изабраних корисника)

| Подактивности (формирање комисије, усвајање текста правилника и јавног позива...) | почетак подактивности | завршетак подактивности |
| --- | --- | --- |
| Потписивање уговора | Мај 2024. |  |
| Формирање Комисије | 27.05.2024. | 27.05.2024. |
| Доношење Правилника | 31.05.2024. | 31.05.2024. |
| Расписивање Јавног позива | 03.06.2024. | 24.06.2024. |
| Разматрање пријава | 26.06.2024. | 01.07.2024. |
| Допуна документације | 02.07.2024. | 10.07.2024. |
| Обилазак кућа и процена условности | 15.07.2024. | 19.07.2024. |
| Доношење прелиминарне листе | 05.08.2024. | 05.08.2024. |
| Решавање по приговорима | 06.08.2024. | 19.08.2024. |
| Усвајање Коначне листе | 23.08.2024. | 23.08.2024. |
| Потписивање уговора са корисницима | 20.09.2024. | 20.09.2024. |
| Пренос средстава | 25.09.2024. | 25.09.2024. |
| Обилазак корисника | 15.10.2024. | 18.10.2024. |
| Извештај о наменском коришћењу средстава | 08.11.2024. | 08.11.2024. |

Прецизно навести подактивности и означити време реализације

- ПРЕТХОДНО ИСКУСТВО ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРА У ОБЛАСТИ  УПРАВЉАЊА  МИГРАЦИЈАМА

Подаци о ранијим пројектима и сличним активностима

| Година | Назив пројекта | Донатор / партнер | Учешће јединице локалне самоуправе | Достављени подаци за базу трајних решења (уписати датум) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Јавни позив избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у оквиру регионалног стамбеног програма, потпројекат 5-сеоске куће | Јединица за управљање пројектима | 0 % |  |
| 2018 | Јавни позив за избор корисника помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица, кроз куповину сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или порпавку предметне сеоске куће са окућницом | Комесаријат за избеглице | 5% | 31.08.2019. |
| 2020 | RHP - POTPROJEKAT 8, СЕОСКЕ КУЋЕ | Јединица за управљање пројектима | 0% |  |

7.1 Уговори за избеглице и интерно расељена лица чија реализација је у току:

|  | Број уговора | Грађевнински, сеоске куће, доходовне активности | Избеглице/ИРЛ | Број корисника | Фаза реализације (избор корисника – први пут или се понавља, јавна набавка, припрема за правдање средстава) | Очекивани рок за завршетак (нпр: мај 2024) или враћање средстава |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019. |  |  |  |  |  |  |
| 2020. |  |  |  |  |  |  |
| 2021. |  |  |  |  |  |  |
| 2022. |  |  |  |  |  |  |
| 2023. |  |  |  |  |  |  |

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ/ГРАДОНАЧЕЛНИК